114學年度  臺北市立中崙高級中學

XXXXXX社活動企劃

活動名稱：09月天文觀測

活動時間：114年09月27日至114年09月28日

主辦單位：臺北市立中崙高級中學天文研究社

中華民國 114 年 XX月 XX日            指導單位：臺北市立中崙高級中學學生活動組

計畫內容目錄

| 壹、緣起 | 2 |
| --- | --- |
| 貳、目標 | 2 |
| 參、活動內容 | 2 |
| 一、具體內容 | 2 |
| 1.主辦及執行單位 | 2 |
| 2.活動負責人 | 2 |
| 3.活動細節 | 3 |
| 4.工作任務分配 | 3 |
| 5.器材規劃 | 4 |
| 二、活動流程 | 5 |
| 三、預期效益 | 5 |
| 肆、經費預算 | 6 |
| 一、經費需求 | 6 |
| 二、經費來源 伍、參加同學名冊 | 6 |

壹、緣起

欲帶社員出去累積觀測經驗，因平時社課的時間只能用簡報呈現星空，百聞不如一見。並練習天文攝影，故挑選114/09/27、09/28的日子，當日觀測條件佳

貳、目標

- 拍攝深空天體

- 大型觀測，增加社員的觀測能力

- 讓社員有機會發揮社課所學，像是架設望遠鏡

- 讓社員有機會親眼去認星

參、活動內容

一、具體內容

1.主辦及執行單位：

主辦單位：臺北市立中崙高級中學天文研究社

指導單位：臺北市立中崙高級中學學生活動組

2. 活動負責人：

- 執行人:

- 指導老師：

3. 活動細節：

- 活動時間：114年09月27日早上8：00至114年09月28日下午15：00

- 對象：中崙高中、桃園高中、內湖高中天文研究社幹部

- 地點：台中市和平區小雪山旅遊資訊站停車場(大雪山林道200號50k)

4. 工作任務分配

| 期程 | 活動前 | 活動中 | 活動後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指導老師 | - 召開籌備會議 - 租借遊覽車 |  |  |
| 執行組 社長、副社長 | 社長： - 撰寫企劃書 - 確認參加人數，發家長同意書 - 準備回饋問卷 副社長： - 預估活動費用 - 收費 - 處理保險 | 社長： - 處理突發狀況 - 聯絡晚到與未到社員 | 社長： - 開檢討會 - 統整回饋問卷 - 製作活動結報給學生活動組 副社長： - 多餘金額進行退費 |
| 活動組 活動 | 活動： - 規劃移動路線 - 規劃行程安排 | 活動： - 按照期程推動活動進行 | 公關： - 剪輯該次活動影片，用於結案報告 |
| 安全組 文書、器材 | 文書： - 協助統計參加人數 器材： - 器材籌備 - 列當晚觀測目標 | 文書： - 負責人員簽到退紀錄 - 確認人員是否到齊 - 活動攝影紀錄器材： - 帶領學弟妹架設望遠鏡觀測 | 文書： - 確認人員安全解散 器材： - 器材設備確認 |

- 器材規劃：

| 項目 | 數量 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| Vixen 20cm 反射式望遠鏡 | 1 | 學校提供 |
| 目鏡 | 2 | 學校提供 |
| 赤道儀電瓶 | 1 | 學校提供 |
| Vixen 赤道儀 | 1 | 學校提供 |
| 天頂稜鏡 | 1 | 學校提供 |
| 相機 | 1 | 社團提供 |
| 相機腳架 | 1 | 老師提供 |

二、活動流程

| 114/09/27 (六) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 地點 | 活動 |
| 08:20-08:30 | 中崙高中正門口 | 車輛報到 |
| 08:30-09:00 | 中崙高中正門口 | 人員上車 |
| 09:00-09:15 | 行車路程 | 車行至"內湖高中" |
| 09:15-09:20 | 內湖高中正門口 | 人員上車 |
| 09:20-10:00 | 行車路程 | 車行至"桃園高中" |
| 10:00-10:05 | 桃園高中正門口 | 人員上車 |
| 10:05-13:30 | 行車路程 | 車行至"鞍馬山莊" |
| 13:30-13:50 | 大雪山遊客中心 | 參觀"大雪山遊客中心" |
| 13:50-14:20 | 大雪山林道 | 車行至觀測地點"大雪山林道 200號50k" |
| 14:20-15:00 | 大雪山林道 | 器材下車，儀器架設及準備 （各觀測分組） |
| 15:00-17:00 | 大雪山林道 | 天文觀測課程 |
| 17:00-18:00 | 大雪山林道 | 晚餐 |
| 18:00-22:00 | 大雪山林道 | 天文觀測課程 |
| 22:00-06:00 | 大雪山林道 | 夜間觀測 |

| 114/09/28 (日) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 地點 | 活動 |
| 06:00-07:00 | 大雪山林道 | 早餐 |
| 07:00-09:00 | 大雪山林道 | 太陽觀測課程 |
| 09:00-09:10 | 大雪山林道 | 大合照 |
| 09:10-09:40 | 大雪山林道 | 收拾器材上車、整理環境 |
| 09:40-12:40 | 行車路程 | 返程回桃園高中 |
| 12:40-12:50 | 桃園高中正門口 | 卸下所有裝備及行李、器材 |
| 12:50-13:30 | 行車路程 | 返程回內湖高中 |
| 13:30-13:35 | 內湖高中正門口 | 卸下所有裝備及行李、器材 |
| 13:35-14:00 | 行車路程 | 返程回中崙高中 |
| 14:00-15:00 | 中崙高中正門口 | 卸下所有裝備及行李、器材 |
| 15:00 | 中崙高中圓心廣場 | 解散 |

三、預期效益

  - 藉架設天文望遠鏡觀測的活動，來增進社員們的組裝望遠鏡的能力

  - 培養天文攝影的能力

  - 增加社員實際觀星與認星的經驗

肆、經費預算

一、經費需求

| 天文秋季大型觀測活動經費預算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出項目 | 單位 | 單價(元) | 數量 | 金額(元) | 備註 |
| 遊覽車 (大中巴24座) | 台 | 26,000 | 1 | 26,000 |  |
| 旅遊平安險 | 人 | 50 | 20 | 1,000 |  |
| 大雪山國家森林遊樂區大型車停車費 | 台 | 100 | 1 | 100 |  |
| 大雪山國家森林遊樂區半票費用 | 人 | 100 | 20 | 2,000 |  |
| 總 計 | 29,100元 |  |  |  |  |

二、經費來源

- 社員自付

伍、參加同學名冊

| 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |